## COMP. 1 GESTION DEL RIESGO 2022
ENTIDAD: |  | EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA: |  | 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | ENERO DE 2022
COMPONENTE: |  | 1, Gestión del Riesgo de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión y reformulación de políticas de Gestión de Riesgos de Corrupción y contexto | Documentación de la política de riesgos de corrupción | Profesional Universitario Gestión Administrativa y Profesional Control Interno | 2022-01-30
| 1.2 | Aprobación Políticas de operación para manejo de riesgos de corrupción | Política de Riesgos ajustada y socializada | Profesional Universitario Gestión Administrativa - comité de Control Interno | 2022-01-30
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Gestion Integral de Riesgos | 100% Riesgos revisados | Grupo de Planeación | 2022-01-30
| 2.2. | Gestion Integral de Riesgos | Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción (1) | Grupo de Planeación | 2022-01-31
| 2.3. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos a de Corrupción actualizada (1) | Grupo de Planeación | 2022-01-31
| 2.4 | Acciones de manejo de riesgos de corrupción | 100% de los procesos con mapa de riesgos anticorrupción | Cada líder de proceso | 2022-01-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización interna por cada líder de proceso | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado en página web Y socializado a colaboradores de la Entidad para consideración y participación de las partes interesadas | Grupo de Planeación | 2022-01-31
| 3.2 | Consolidación de la Matriz de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos consolidado | Profesional Universitario Gestión Administrativa - Control Interno | 2022-01-31
| 3.3 | Publicación en la pagina web institucional | Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes ineresadas (1) | Profesional Universitario Gestión Administrativa | 2022-01-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisión del mapa de riesgos anticorrupción | Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 | Lideres de proceso | 29/04/2022 31/08/2022 30/12/2022
| 4.2 | Revisión de efectividad de los controles |  | Lideres de proceso
| 4.3 | Revisión y actualización de riesgos materializados |  | Lideres de proceso
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 | Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento. | Profesional Universitario Gestión Administrativa | 31/05/2022 30/09/2022 29/01/2022
| 5.2. | Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 | Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web de EMSA, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Profesional Universitario Control interno | 29/05/2022 30/09/2022 31/01/2023

## 2, Racionalizacion de t 2022
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA: |  | 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | ENERO DE 2022
COMPONENTE: |  | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Racionalización de Trámites
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Propositos 2022: i) Dar cumplimiento a todos los elementos sugeridos en la politica antitrámites ii) Analizar, identificasr racionalizar y automatizar los trámites, procedimientos internos, iii) Contribuir a la lucha contra la corrupción a través del mejoramiento de los trámites internos
No | Acción a seguir 2022 | Definición del procedimiento/tramite | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | Ruta de trabajo propuesta | Beneficio para el ciudadano o la entidad | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Área responsable
1 | Ingreso de las hojas de vida y formato de bienes y rentas en el SIGEP | Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | No | 1.. Analizar la inclusión del procedimiento como trámite. 2. realizar el cargue y la visualización de estos formatos | Cumplimiento legal de publicacion de la hoja de vida y certificado de bienes y rentas, contribuyendo en la estrategia anticorrupción | 2022-02-01 | 2022-05-30 | Area de Planeacion
2 | Optimización de procesos o procedimientos internos | Solicitud para ser distribuidor de la Lotería de Manizales | No | Actualizacion y publicacion en la pagina web de la Entidad y en el SUIT, del Reglamento de Distribuidores | Facilitar el acceso al tramite | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)
3 | Optimización de procesos o procedimientos internos | Cobro de premio mayor y secos de la Lotería de Manizales | No | Actualizacion y publicacion en la pagina web de la Entidad y en el SUIT, del Reglamento de Distribuidores | Facilitar el acceso al tramite | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)
4 | Optimización de procesos o procedimientos internos | Información de los resultados de los sorteos de la Lotería de Manizales | No | Mantener actualizado y publicado en la Pagina Web de la Entidad y en sus redes sociales y canal de distribución los resultados de los sorteos de la Loteria de Manizales | Dar informacion veraz y oportuna a los ganadores, distribuidores y publico en general los resultados de la Loteria de Manizales | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)
Note on G8: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on H8: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## 3, Rendicion de cuentas
ENTIDAD: |  | EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA: |  | 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | ENERO DE 2022
COMPONENTE: |  | Componente 3: Rendición de cuentas
Propositos 2022:
1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional
2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.
3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar un informe de gestión a la comunidad en lenguaje claro y comprensible | un informe al año | Gerencia y lideres de proceso | Previo a la publicación del informe de Gestión para la rendición de cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Fortalecer los canales de comunicación y la interacción con la ciudadanía retroalimentando satisfactoriamente las inquietudes formuladas | 100% de las preguntas atendidas | Gerencia y Lideres de Proceso | Hasta diciembre del 2022
| 2.2 | Mantener canales de comunicación con que cuenta la entidad para recibir y gestionar la respuesta a las inquietudes | 0% quejas sobre los canales de comunicación | Sistemas, Secretaria de Gerencia, líderes de proceso | Hasta diciembre del 2022
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Convocatoria a la ciudadanía o grupo de interés | Medio idóneo y de alta cobertura | Secretaria de Gerencia y Sistemas | Hasta diciembre del 2022
| 3.2 | Socialización y visibilización de la información | informe presentado y publicado en la pág. web | Gerencia y Sistemas | Hasta diciembre del 2022
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Aplicar encuesta de evaluación al informe de gestión y retroalimentar su resultado para el mejoramiento del proceso de rendir cuentas a la ciudadanía | Encuesta aplicada y retroalimentada /2 *100 | Mercadeo | Hasta diciembre del 2022

## 4, Servicio al ciudadano
ENTIDAD: |  | EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA: |  | 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | ENERO DE 2022
COMPONENTE: |  | Componente 4: Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha progamada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar diagnostico de necesidades de capacitaciones al lotero y/o sus familias y ejecutar programa | 2 capacitaciones | Mercadeo y Comercializacion | Diciembre del 2022
| 1.3 | Realizar la jornada social del lotero y sus familias 2022 | 1 jornada social | Mercadeo y Comercializacion | Diciembre del 2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisión de asignación de responsables de la gestión de los diferentes canales de atención PQR | Recepción, tramite y seguimiento de respuesta a PQR por la Secretaria de Gerencia | Secretaria de Gerencia | Diciembre del 2022
| 2.2 | Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retromentación para mejoramiento continuo de los procesos | Cuatro grupos en el año | Mercadeo y Comercializacion | Diciembre del 2022
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Evaluación de desempeño | 100% del personal evaluado | Gerencia y Dirección Técnica | Enero 30 de 2022
| 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores mediante un plan Capacitación acorde a las necesidades | Medición del impacto al plan de capacitación > 80% | Administrativa | Diciembre del 2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informe semestral de PQR para identificar oportunidades de mejora para la prestación del servicio | dos informes en el año | Secretaria de Gerencia - Control Interno | Diciembre del 2022
| 4.2 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los tramites identificados | 4 tramites evaluados | Administrativa - Comercialización y Mercadeo y Sistemas | Diciembre del 2022
| 4.3 | Definir mecanismos para la actualización normatividad por procesos y | Actualizar normograma por procesos | Gestion Jurica y dueños de procesos | Diciembre del 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retroalimentación para mejoramiento continuo de los procesos | Cuatro grupos en el año | Mercadeo y Comercializacion | Diciembre del 2022

## 5, Transparencia y acceso info
ENTIDAD: |  | EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA: |  | 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | ENERO DE 2022
COMPONENTE: |  | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsables | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Dar continuidad al proceso Publicación mínima obligatoria Ley de transparencia -estructura | 100% publicada | Información. Publicada/ítems a publicar *100 | Líderes de proceso | Diciembre del 2022
| 1.2 | Publicación de información sobre contratación | 100% contratos publicados | 100% contratos publicados | supervisores de contrato y jurídica | Diciembre del 2022
| 1.3 | Dar continuidad al proceso de Publicación mínima obligatoria Gobierno en línea | 100% publicada | Información. Publicada/ítems a publicar *100 | lideres de proceso | Diciembre del 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gratuidad de la información solicitada | No cobro de documentos | 0% de documentos cobrados | lideres de proceso | Diciembre del 2022
| 2.2 | Oportunidad de respuestas a solicitudes de información pública | 100% dentro de los términos | solicitudes contestadas oportunamente/ total de solicitudes*100 | lideres de proceso | Diciembre del 2022
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Registro de inventario de activos de información | Implementación | 100% | gestión de archivo | Diciembre del 2022
| 3.2 | Esquema de publicación de la información | Esquema elaborado | 100% | Sistemas | Diciembre del 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes en el Portal Web de Emsa de acuerdo a la norma | 100% ajustes realizados en el portal web | Ajustes propuestos/ ajustes realizados*100 | Sistemas | Diciembre del 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de seguimiento y publicacion de respuesta a solicitudes de información, quejas y reclamos | informe trimestral | 100% de informes presentados | Secretaria de Gerencia | Diciembre del 2022